## 05월 27일
업 무 일 지
작 성 자 : 정비사업부
작성일자 : 2026. 05. 27
( 05월 27일 ) 특 기 사 항
전 일 진 행 업 무 (05월 27일) | 금 일 예 정 업 무 (05월 28일)
1. 사업장 순회점검 | 1. 사업장 순회점검 및 긴급 출동 점검 |  |  | 단가 | 관리비
▶ SNT중공업 - 차량 점검 및 증류수 보충 작업 우신#267 (4271HR) 보전상사 #335 (2759HR) 유풍#162 (1892HR) CC정밀 #187 (11760HR) 복승#198 (7540HR) #356(9588HR) | ▶ 사업장 순회 예방점검 - 대동기어(사천) - 엠코(사천) BAT(사천) - 비엔비아피(고성) - 포엠플러스(함안) - 한양S&C(함안) |  | 11 | 35000 | 385000
▶ 비엔철강케미칼(양산소주) - 차량점검(구리스) 및 증류수 보충작업 #278 (1310hr)
▶ 디와이 오토(울주) - 차량점검 및 증류수 보충작업 #49 (11927hr) | ▶ 긴급출동 및 미결항목 정비 진행 ※. 사고 및 결원현황 - 산재 : 제갈태수 팀장 (3/27~6/5일) |  | 4 | 35000 | 140000
▶ 코렌스(양산어곡) - 차량점검 작업 #281 (11628hr) |  |  | 3 | 35000 | 105000
2-1. 긴급 점검 조치 (5/25~5/26일) | 2-1. 긴급 점검 조치
▶ 디와이파워 #2y-1 타이어 점검 1) 점검 : 전륜타이어 마모도 교체수준 확인 2) 조치 : 전륜타이어 교체 완료 (bs) |  |  |  |  | 100000
▶ 셰플러 #222 충전이 안됨 1) 점검 : 배터리 균등충전해도 동일함 다른충전기에 충전해도 동일함 2) 조치 : 키스위치 불량 추측되어 교체 진행 현재까지 이상없음 |  |  |  |  | 30000
▶ 대신마산 #287 브레이크밀림 1) 점검 : 금일 대구 출장 및 일정이많아서 긴급으로 삼흥에 의뢰함 2) 조치 : 스프링 조정 완료 (삼흥) |  |  |  |  | 100000
▶ 셰플러 #151 (9783hr) 간헐적 키 작동불 1) 점검 : 키뭉치 불량 확인 2) 조치 : 키뭉치 교체 완료 |  |  |  |  | 50000
▶ 셰플러 #223 (4643hr) 키뭉치 점검 1) 점검 : 키 on/off시 뻑뻑하다고함 2) 조치 : 윤활처리 후 정상 |  |  |  |  | 50000
▶ 셰플러 #279 (6121hr) 유압레버 손잡이 점검 1) 점검 : 유압레바 손잡이 불량 2) 조치 : 손잡이 교체 완료 |  |  |  |  | 50000
▶ 디와이파워 #2y-4 누수 점검 1) 점검 : 워터펌프, 라디에이터 고장 추측됨 2) 조치 : 예비 #98 투입 #2y-4 태평이동 완료 (올스) |  | ☜ 디와이파워 #2y-4 : 금일 중량물(CWT) 작업시 체인상태 점검등 안전에 유의해서 작업하시기 바랍니다. |  |  | 30000
▶ 비엔스틸라 #68 에러점검 1) 점검 : 금일 배터리 완충 후 부하테스트 진행 2) 조치 : 두산서비스 김홍재팀장님 점검시 우선 배터리 335ah인데 충전기 295ah 용이라서 충전기 335용으로 교체 요청 (발주 및 예비충전기 수리배송 완료 비엠텍) 배터리는 303 수리배터리 교체 장착테스트 예정 배터리 무부하50 부하46까지 떨어지는데 모니터상으로는 부하주면 43볼트까지 떨어짐 충전기나 배터리 바꾸고 테스트해보면 값이 비슷하게 나올꺼같다고함 충전기 교체 후 완충하여 연락주면 다시 방문해서 점검해준다고함 3) 기타 : 세방전지 cs팀 내일오전 10시 방문예정 (전무님동행) |  | ☜ 비엔스틸라 #68 : 일단 배터리 문제로 추정이 되는 것 같습니다. 세방전지 점검후 배터리 조치 방향을 결정할 예정이고 오늘 방문전에 브레이크 페달, 데쉬보드 카바 등 필요부품 수급해서 함께 조치가 될수 있는지 검토 바랍니다. |  |  | 100000
▶ 비엔케미컬 #281 ⓐ 유압호스교체 ⓑ 배터리 커넥터 점검 1) 점검 : ⓐ 이전 긴급으로 사양에 맞지않는 호스 임시로 장착하였음 ⓑ 배터리 케이블 소손 확인 2) 조치 : ⓐ 금일 정품 유압호스로 교체 완료 ⓑ 배터리 케이블 소손부분 튜브 장착 및 커넥터 재장착 완료 |  | ☜ 비엔케미컬 #281 배터리 케이블 : 다음에 어느사업장이든 간에 방문 점검/정비를 하게 되면 반드시 배터리 충전 케이블쪽은 습관적으로 점검/조치하고 올수 있도록 합시다. (화재예방) |  |  | 100000
▶ 코렌스 #281 도어캐치 점검 1) 점검 : 우측 도어캐치 파손 2) 조치 : 교체 후 도어잠김 정상 |  |  |  |  | 50000
▶ 진양 #295 충전불가 점검 1) 점검 : 점검시 배전반 커넥터 내부 단선 확인 차체측 단자 및 배선 정상 2) 조치 : 배전반측 커넥터 교체 완료 |  | ☜ 진양 #295 배전반 컨넥터 : 다음에 어느사업장이든 간에 방문 점검/정비를 하게 되면 반드시 배터리 충전 케이블쪽은 습관적으로 점검하고 올수 있도록 합시다. (화재예방) |  |  | 30000
▶ 볼보 #180 배터리 점검 1) 점검 : 배터리 케이블 쇼트 확인, 휴즈 이상없고 배터리 전압 이상없음 그래도 전원계속 들어오지않음 배선 및 릴레이 점검시 이상없음 2) 조치 : 타차량 배터리 장착테스트시 정상 확인 기존배터리 테스트시 12v, 12v 정상적으로 확인되나 내부 불량 추측됨 삼양배터리에서 델코밧데리가없어서 로케트밧데리 구입하였는데 높이 맞지않음 이 배터리는 예비로 사용하고 클라크에서 배터리 구입 하여 조치 완료
▶ 세아에삽 #378 (5352hr) 에어컨 점검 1) 점검 : 에어컨 가스 주입 2) 조치 : 주입 후 정상 |  | ☜ 세아에삽 #378 에어컨 : 실내기(208만원)를 교체하지 않고 잘 해결이 되어서 정말 다행입니다. 수고하셨습니다. |  |  | 70000
▶ 세아에삽 #165 (18850hr) 엔진룸 열기 올라옴 1) 점검 : 운행시 엔진룸 열기 올라온다고함 2) 조치 : 냉각수, 온도 정상 라디에이터 에어청소 진행 |  |  |  |  | 100000
▶ SNT 다이나믹스 #187 라이트 점검 1) 점검 : 헤드라이트 들어오지않음 2) 조치 : 부품 수급 후 교체 예정 |  |  |  |  | 50000
▶ 대구대동 #4 (11053hr) 소모품 교체 1) 점검 : 엔진오일세트, 연료필터, 팬벨트 소음으로 장력조정 진행 2) 조치 : 교체 작업 완료 |  |  |  |  | 70000
▶ 대구대동 #357 (2592hr) 소모품 교체 1) 점검 : 엔진오일세트, 연료필터 교체 진행 2) 조치 : 교체 완료 |  |  |  |  | 30000
3. 조치 필요 예정업무 ▶ 별도 Sheet "미결업무" 참조
50000
|  |  |  | Total | 1305000 | 261000
[14 empty] | 결 재 | 담 당 | 전 무 | 부사장 | 대표이사 | 사장
[7 empty] | 대인/대물 | 물적손해 | 가입대수 | 피 보험자 |  | 총 보험료 | 대당보험료
[7 empty] | 1억 | 1천 | 3대 | 씨앤엘오에스 | 케이앤엘 | 3529500 | 1176500
[7 empty] | 5천 | 1천 | 4대 | 씨앤엘오에스 | 케이앤엘 | 3947800 | 986950
[7 empty] | 5천 | 1천 | 4대 | 씨앤엘오에스 | 삭제 | 3089300 | 772325
1616700
dyp#2y-1 타이어 점검
셰플러#222 키뭉치 교체
셰플러#151 키뭉치 교체
셰플러 #223 키뭉치 점검
셰플러 #279유압레바점검
dyp#2y-4 누수 점검
비엔#68 에러 점검
비엔#281 유압호스 교체
코렌스#281 도어캐치 점검
진양#295 충전불 점검
볼보#180 배터리 점검
세아#378 에어컨가스 주입
SNT#187 라이트 점검
Note on T9: 타시도 - 7만원/대 교외 - 5만원/대 시내 - 3만5천/대
Note on U14: 1. 단순 방문 점검 : 3만원/회 2. 정비비용 - 업무량(작업공수)에 따라서 차등 부여 - 5만~20만

## 비엔스틸라 #68배터리 점검 결과
Battery 상태 점검 결과
회사 | 비엔스틸라 |  |  |  |  | 점 검 자
모델 | BRS25-9 |  | 호기 | #68호 |  | 점 검 일 |  | 26.05.27
[6 empty] | 최종판정 |  | 폐기
재생
볼트 | 48 |  | AH | 335 |  | 제조년월
1. Battery 성능 점검 | [7 empty] | 측정시 조건 체크 : | □사용중 |  | ■완충상태 | 2.관련사진
번 호 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
무부하 | 2.15 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.15
Tilt부하 | 2 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.94
비중 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.29 | 1.29
번 호 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
무부하 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 2.15
Tilt부하 | 1.94 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.95
비중 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.3
번 호 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
무부하 | 2.15 | 2.16
Tilt부하 | 1.95 | 1.95
비중 | 1.29 | 1.29 | [9 empty] | 기타사진
번 호 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
무부하
Tilt부하
비중
총전압 측정결과
| 측정 전 | 측정 후 |  | 평가의견
무부하 | 52.3 | 50.8
Tilt부하 | 48.2 | 46.5

## 2026.05월(계획)
<2026년 05월 사업장 방문 계획>
주) 1. 비엔철강 케미칼 : 방문전 방문 일정 "문자" 요청 - 김채환대리 (010-8287-3568) 2. 덴소창고(울산) : 방문전 "전화" 요청 - 코스 김석현차장 (010-8711-1577) 3. 엠코 : 방문전 사전 통보 및 인적사항 요청 - 김현석대리 (Darwin.Kim@amcor.com) 4. BAT : 방문전 사전 통보 및 안전작업허가서 신청 - 심해룡대리(010-3873-9546) |  |  |  |  | 5. 비엔스틸라 : 방문전 사전연락 : 안전팀(010-9664-1173) 6. 범한메카택 : 사전 홈페이지 출입신청 승인 (항성,대성,대한,극동) 7. OPmobility : 방문전 사전통보, 안전작업허가서 신청 - 안진호 차장(010-8549-2560) 8. 셰플러 안산 : 방문전 사전 통보 및 출입 신청 - 차용남 마스터(010-8222-0837)
월(Mon) |  | 화(Tue) |  | 수(Wed) | 목(Thu) | 금(Fri) |  | 토(Sat) | 일(Sun)
[6 empty] | 2026-05-01 | 공휴일 | 2026-05-02 | 2026-05-03
공휴일(근로자의날)
DY오토(울산)
2026-05-04 |  | 2026-05-05 | 공휴일 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | 2026-05-09 | 2026-05-10
대신마산1,2,3 공장 |  | 공휴일(어린이날) |  | 이래CS | 디와이파워1,2,임대공장 | 대신금속 팔용
범한(항성/대성) |  |  |  | 오페(함안칠북) | 진양 | 대동공업(대구)
범한(극동티엔에프/유성) | [5 empty] | 볼보시작실(합천)
2026-05-11 |  | 2026-05-12 |  | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 |  | 2026-05-16 | 2026-05-17
대신마산1,2,3.5 공장 |  | 산호수출포장-볼보 |  | 플라스틱옴니엄(경주)/오성 | 경남금속 | 대신금속 팔용
대신금속마산(DSI) |  | 태성이엔지(볼보) |  |  | 베스택(밀양) | 세아에샵
표준임대공장 5층 |  | 볼보 시작실 |  |  |  | 세아항공
엘소(창원) |  | 비엔스틸라(녹산)
2026-05-18 |  | 2026-05-19 |  | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |  | 2026-05-23 | 2026-05-24
대신마산1,2,3 공장 |  | 이래CS |  | 디와이파워1,2,임대공장 | 승산팩(율촌) | 대신금속 팔용
범한(항성/대성) |  | 오페(함안칠북) |  |  |  | 진양
범한(극동티엔에프/유성) | [5 empty] | 경남금속
2026-05-25 | 공휴일 | 2026-05-26 |  | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 |  | 2026-05-30 | 2026-05-31
대체공휴일 |  | 대신마산1,2,3 공장 |  | 셰플러3공장 | 대동기어(사천) | 대신금속 팔용
|  | 대신금속마산(DSI) |  | SNT중공업 | 엠코(사천) | 경남금속
|  | 표준임대공장 5층 |  | 코렌스(양산) | BAT(사천)
|  |  |  | 비엠케미켈(양산) | 비엔비아피(고성)
특기사항 | * 사업장 방문시에는 각사별로 요구하는 규정들이 있습니다. 따라서 상기 주의사항으로 적어놓은 내용을 잘 지켜주시기 바랍니다.
* ZF 삭스, 셰플러 창원 : 최소 1개월에 한번씩은 자체적으로 증류수 주입 및 그리스 관리가 잘 되고 있는지 정비팀에서도 확인점검을 해야 함
* 경주, 포항, 안산 등 장거리 점검 일정이 있는 날에는 조기 출발을 할수 있도록 아침 회의 생략 바람 <전달사항은 전일 저녁 협의 요함>
Formulas:
토(Sat) = +[금(Fri)]+1
토(Sat) = [금(Fri)]+1
일(Sun) = [토(Sat)]+1
화(Tue) = [월(Mon)]+1
수(Wed) = [화(Tue)]+1
목(Thu) = [수(Wed)]+1
금(Fri) = [목(Thu)]+1